## Sheet1
แผนงาน | ระยะเวลา
| 2017-11 | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12
1. KE-Accounts
ทำระบบ KE-Accounts (Single Sign-on) | bar: ระยะเวลา 2017-11
2. KE-PDC-API
เชื่อมระบบเข้ากับ KE-Accounts
ย้ายระบบ PMS (เฉพาะฝั่ง API)
ย้ายระบบ PDC 3.x (เฉพาะฝั่ง API)
3. KE-PDC 4.0
ออกแบบ UI ใหม่ (เปลี่ยนมาใช้ vue.js)
ย้ายระบบ PMS (ออกแบบ UI และเชื่อมระบบเข้ากับ PDC-API)
ย้ายระบบ PDC 3.x (ออกแบบ UI และเชื่อมระบบเข้ากับ PDC-API)